| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ИГЛИН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ОЛО ТӘЛӘК АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ 452425, Оло Тәләк ауылы, Ленин урамы, 14а Тел./факс (34795) 2-44-58/2-44-18 e-mail: ulu- telyakselsovet@mail.ru |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЛУ-ТЕЛЯКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИГЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 452425, с. Улу-Теляк, ул. Ленина, 14а Тел./факс (34795) 2-44-58/2-44-18 e-mail: ulu- telyakselsovet@mail.ru |
| --- | --- | --- |

Бойороk                                                                Распоряжение

«09» март  2016 й		       №05-р                        «09»  марта  2016 г.

С  целью заблаговременного  обеспечения  защиты  населения  и территорий, а также минимализации ущерба  от  негативных  последствий весеннего  половодья на территории  сельского поселения  УлуТелякский сельсовет  в 2016 году

1.Утвердить противопаводковую  комиссию    сельского  поселения Улу-

Телякский  сельсовет муниципального  района  Иглинский	  район  в  следующем  составе:

Председатель  комиссии:

Сахибгареев Р.З.-   глава  СП  Улу-Телякский  сельсовет;

Члены  комиссии:

Залеев Д.Р.-  начальник ЛПДС «Улу-Теляк» (по согласованию);

Закиров И.Ф.-директор Улу-Телякской СОШ (по согласованию);

Ахметшин Х.С.-директор  ООО «Коммунальщик» (по согласованию);

Пикан А.П.-депутат Совета СП;

Гайфуллин А.Ф.- участковый  инспектор(по согласованию).

Секретарь  комиссии: Агарова И.И.- землеустроитель администрации  СП  Улу-Телякский  сельсовет.

2. Утвердить  прилагаемый план  мероприятий   по безаварийному  пропуску  весеннего  половодья  на  территории  сельского  поселения  Улу-Телякский сельсовет.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения   оставляю  за  собой.

Глава сельского  поселения:                                                             Р.З.Сахибгареев

## Приложение №1

###### к распоряжению главы  сельского

поселения Улу-Телякский сельсовет

муниципального района Иглинский

район Республики Башкортостан

от «09» марта 2016г. № 05-р

## П Л А Н    М Е Р О П Р И Я Т И Й

по безаварийному  пропуску  весеннего  половодья на 2016 год

в сельском   поселении Улу-Телякский сельсовет

| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание противопаводковой комиссии | до 15.03.2016 | Председатель комиссии |
| 2 | Оценка состояния гидротехнических сооружений на территории сельского поселения, их готовности к безаварийному пропуску половодья с составлением акта | до 30.03.2016г. | Паводковая комиссия, землеустроитель администрации СП |
| 3. | Определить перечень населенных пунктов, хозяйств, объектов, материальных ценностей, которые могут быть подвергнуты затоплению | до25 марта 2016. | Администрация с/с, руководители организаций(по согласованию) |
| 4. | Проверить состояние плотины прудов в поселке, водосбросов, запорной арматуры, при необходимости провести их ремонт | до 15 марта 2016г. | Администрация с/с, ЛПДС «Улу-Теляк», ООО«Коммунальщик» (по согласованию) |
| 5. | Вести ежедневный подъем уровня воды в р. Сим | Ежедневно, начиная с дня таяния снега | Председатель комиссии |
| 6. | Провести инструктаж с населением и всеми работниками, связанными с пропуском паводка | до 25 марта 2016г. | Администрация с/с, руководители организаций(по согласованию) |
| 7. | Провести вывозку неорганизованного и организованного скопления бытовых отходов в населенных пунктах | до 1 апреля 2016г. | Администрация с/с, ООО«Коммунальщик» (по согласованию) |
| 8. | Завезти продукты питания в д. Казаяк-Кутуш, Симские хутора | до 1 апреля 2016г. | Руководитель РАЙПО (по согласованию) |
| 9. | До половодья привести в готовность плав.средства | до 1 апреля 2016г. | председатель комиссии |
| 10. | Эвакуирование населения, скота, материальных ценностей из мест затопления | до начала паводка | администрация с/с, паводковая комиссия |
| 11. | Обеспечить своевременные работы по вскрытию водоотводов малых мостов и труб в поселке | до 01 апреля 2016г. | председатель комиссии, ООО «Коммунальщик(по согласованию) |
| 12. | Очистить водоотводы в восточной части села за жел. дорожной линией по ул.Новикова с. Улу-Теляк | до 1 апреля 2016г. | Администрация с/с, паводковая комиссия |
| 13 | Подготовить технику для проведения мероприятия при возникновении ЧС в период паводка 2016 года | до 18.03.2016 | Руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 14 | Обеспечение охраны общественного порядка в местах возможной эвакуации людей, сопровождение аварийно-спасательных бригад к месту проведения работ. | На период половодья | Участковый МО МВД России «Иглинский» (по согласованию) |
| 15. | Уточнить систему связи и порядок оповещения населения об угрозе подтопления. Назначить в подтапливаемых населенных пунктах ответственных лиц по оповещению связи и оповещению населения | до 01.04.2016г. | Председатель комиссии |
| 16. | Подготовка помещений для возможной эвакуации населения из зон затопления | до 08.04.2016 | Председатель комиссии, ВРА Улу-Теляк(по согласованию) |