| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ИГЛИН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ОЛО ТЕЛӘК АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ Ленин урамы, 14а, ОлоТеләк ауылы, 452425 |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЛУ-ТЕЛЯКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИГЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ул. Ленина, 14а, с. Улу-Теляк, 452425 |
| --- | --- | --- |
| БОЙОРОҠ « 23» сентябрь 2021 й. | №_17-р_ | РАСПОРЯЖЕНИЕ «23» сентября 2021 г. |

В  соответствии с Федеральными  законами №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих  принципах местного  самоуправления», «69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной  безопасности», на основании   распоряжения Администрации муниципального района от 13.09.2021 года №598-р,  в целях усиления пожарной  безопасности на  объектах и населенных  пунктах  сельского  поселения  в осенне-зимний период 2021-2022 года

1. Утвердить  прилагаемый  план  мероприятий по  обеспечению  пожарной  безопасности объектов и населенных пунктов  на территории  сельского поселения  Улу-Телякский сельсовет муниципального  района  Иглинский район  на  осенне-  зимний  период   2021- 2022года.

2. Рекомендовать  руководителям  всех  форм  собственности  принять  меры  по  выполнению  противопожарных  мероприятий.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского  поселения:                                                          Р.Р.Чингизов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением   главы сельского

поселения Улу-Телякский сельсовет									муниципального района Иглинский

район  Республики Башкортостан

от23.09.2021г  №17-р

П  Л  А  Н

мероприятий по  обеспечению  пожарной  безопасности объектов и населенных пунктов  на территории  сельского поселения  Улу-Телякский сельсовет муниципального  района   Иглинский район  на  осенне-зимний  период   2021- 2022г.

| № | Наименование мероприятий | Срок выполнения | исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить гараж хранения пожарной автомашины, проверить отопление гаража | до 20.10.2021г. | Глава СП |
| 2. | Организовать ревизию силовых и осветительных электрических сетей во всех подведомственных помещениях: - электрощиты; - розетки, выключатели; - электросветильники; - электроприборы | до 25.10.2021г. | Глава СП , руководители организаций, учреждений ( по согласованию) |
| 3. | Отремонтировать и утеплить на зимний период пожарные гидранты, обеспечить круглогодичные подъезды к искусственным и естественным водоисточникам. | с 20.10. 2021г. постоянно | Глава СП, руководители организаций , предприятий, учреждений (по согласованию) |
| 4. | Обработать огнезащитным составом сгораемых конструкций, помещений Зданий кирпичного и бетонного исполнения: - фронтоны; - карнизы; - обрешётка; - стропила | до 02.11.2021г. | Глава СП, руководители предприятий, организаций, учреждений ( по согласованию) |
| 5. | Обеспечить наружное освещение территории населенных пунктов в темное время суток и местах размещения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря. | до 20.10.2021г. | Глава СП, руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию) |
| 6. | Осуществить уборку территорий от легковоспламеняющего мусора - сухая трава; - промышленный мусор; - пластиковые бутылки, мешки; - исключить возможность хранения в подвальных помещениях зданий, складов горючих и взрывоопасных материалов; - хранение газовых баллонов в неустановленных местах. | до 30.09.2021г. | Глава СП, руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию) |
| 7. | Проверить и улучшить содержание путей эвакуации, эвакуационных выходов включая их оснащенность, а также чердачных и подвальных помещений. | постоянно | Глава СП, руководители предприятий, организаций (по согласованию) |
| 8. | Проведение проверок наличия и исправности средств пожаротушения укомплектованности противопожарных щитов. | до 20.11.2021г. | Глава СП руководители предприятий, организаций (по согласованию) |
| 9. | Привести в исправное состояние пожарную или приспособленную для этих целей технику. | до 01.11.2021г. | Глава СП руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию) |
| 10. | Провести мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности в жилом секторе, проверить места проживания рабочих, прибывших из регионов России и стран СНГ. | до 20.10.2021. | Глава СП (по согласованию) |
| 11 | Укрепить входные двери подвальных и чердачных помещений жилых домов, очистить их от сгораемого мусора. | до 01.10.2021г. | Глава СП (по согласованию) |
| 12 | Обеспечить опашку (создание минерализованных полос) шириной не менее 3 метров по периметру лесных массивов | до 20.10.2021г. | Глава СП руководители (по согласованию) |
| 13. | Обеспечить контроль по недопущению сжигания мусора на контейнерах, площадках и свалках | постоянно | Глава СП руководители (по согласованию) |
| 14. | Обеспечить информирование населения через объявления о причинах возникновения пожаров в жилом секторе, а так же о мерах противопожарной безопасности при обращении с огнем. | постоянно | Администрация (по согласованию) |
| 15. | Обеспечить контроль за беспрепятственным проездом автомашин и специальной техники для ведения аварийно-восстановительных работ на пожаре. | постоянно | Глава СП, руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию) |
| 16. | Организовать проведение со всеми категориями работников и обслуживающего персонала внеплановых инструктажей по выполнению требований пожарной безопасности. | до 20.10.2021г. | Глава СП, руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию) |
| 17. | Установить на всех объектах таблички с указанием номеров телефонов ЕДДС, пожарной части и других аварийно-спасательных служб. | до 20.10.2021г. | Глава СП , руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию) |
| 18. | Организовать активную разъяснительную работу среди населения по соблюдению противопожарной безопасности в этих целях: - организовать размещение наглядной агитации по мерам пожарной безопасности в быту, и местах массового скопления людей и административных зданиях ЖКХ (листовки, информационные стенды, уголки пожарной безопасности). | постоянно | Глава СП (по согласованию) депутаты СП |
| 19. | Привести в соответствии с противопожарными требованиями приборов центрального отопления, очистку от сажи, пыли, жировых отложений дымоходов, газоходов и вентиляционных каналов. | до 30.10.2021. | Руководители предприятий, организаций, (по согласованию) |
| 20. | Проводить противопожарные осмотры территорий и помещений перед их закрытием в предпраздничные и другие дни с целью выявления нарушений, способствующих возникновению и развитию пожаров, принятия своевременных мер по устранению имеющихся нарушений. Обучить сотрудников мерам пожарной безопасности в быту и на производстве. | до 31.12.2021г. | Глава СП, руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию) |
| 21. | Составить график проведения массовых новогодних и рождественских мероприятий на всех объектах с последующим доведением их до сектора ГО и ЧС Администрации МР | до 01.12.2021г. | Глава СП, руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию) |
| 22. | По итогам выполнения плана мероприятий по укреплению пожарной безопасности населенных пунктов и объектов на осенне-зимний период 2021-2022 годов представить подробную информацию в сектор ГО с ЧС Администрации МР | до 30.12.2021г. | Глава СП руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию) |

Исполнитель: Дунина Е.И.

Тел.: 8(34795) 2-44-21