|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫИГЛИН РАЙОНЫМУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ОЛО ТЕЛӘК АУЫЛ СОВЕТЫАУЫЛ БИЛӘМӘҺЕХАКИМИӘТЕ(БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫИГЛИН РАЙОНЫОЛО ТЕЛӘК АУЫЛ СОВЕТЫ) |  | АДМИНИСТРАЦИЯСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯУЛУ-ТЕЛЯКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИГЛИНСКИЙ РАЙОНРЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН(УЛУ-ТЕЛЯКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ИГЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)  |

**Бойороk Распоряжение**

01 март 2024 й №06-р 01 марта 2024 г.

**Об утверждении плана мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Улу-Телякский сельсовет муниципального района Иглинский район в 2024году**

 В целях заблаговременного обеспечения своевременной, качественной подготовки и защиты населения и территорий, гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, а также минимализации ущерба от негативных последствий весеннего половодья на территории сельского поселения Улу-Телякский сельсовет в 2024 году

 1.Утвердить следующий состав противопаводковой комиссии сельского поселения Улу-Телякский сельсовет муниципального района Иглинский район:

 Председатель комиссии:

 Чингизов Р.Р.- глава СП Улу-Телякский сельсовет;

 Члены комиссии:

 Абаюмов Д.С.- начальник ЛПДС «Улу-Теляк» (по согласованию);

 Закиров И.Ф.-директор Улу-Телякской СОШ (по согласованию);

 Агапов Д.А.-депутат Совета СП;

 Ахметова А.Л.- участковый инспектор (по согласованию).

 Секретарь комиссии: Агарова И.И.- землеустроитель администрации сельского поселения Улу-Телякский сельсовет.

 2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Улу-Телякский сельсовет муниципального района Иглинский район в 2024году.

 3. Рекомендовать руководителям объектов экономики, учреждениям сельского поселения выполнить все необходимые меры для безаварийного пропуска паводковых вод и осуществить качественную подготовку аварийно-спасательных технических, инженерных средств, по выполнению плана мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Улу-Телякский сельсовет муниципального района Иглинский район в 2024году.

 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения Р.Р. Чингизов

Приложение

 к распоряжению главы сельского

 поселения Улу-Телякский сельсовет

 муниципального района Иглинский

 район Республики Башкортостан

 от «01» марта 2024г. № 06-р

**П Л А Н М Е Р О П Р И Я Т И Й**

**по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Улу-Телякский сельсовет муниципального района Иглинский район в 2024 году**

.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| 1. | Провести заседание противопаводковой комиссии | 19.03.2024г  | Председатель комиссии |
| 2 | Оценка состояния гидротехнических сооружений на территории сельского поселения, их готовности к безаварийному пропуску половодья с составлением акта | до 25.03.2024г. | Паводковая комиссия, землеустроитель администрации СП |
| 3. | Определить перечень населенных пунктов, хозяйств, объектов, материальных ценностей, которые могут быть подвергнуты затоплению | до 25 марта 2024г. | Администрация с/с,руководителиорганизаций |
| 4.  | Проверить состояние плотины прудов в поселке, водосбросов, запорной арматуры, при необходимости провести их ремонт | до 25 марта 2024г. .постоянно на период половодья | Администрация с/с, ЛПДС «Улу-Теляк», МУП «Водоканал»(по согласованию) |
| 5. | Вести ежедневный подъем уровня воды в р. Сим | Ежедневно, начиная с дня таяния снега | Председатель комиссии |
| 6. | Провести инструктаж с населением и всеми работниками, связанными с пропуском паводка | до 1 апреля 2024г. | Администрация с/с,руководители организаций(по согласованию) |
| 7. | Провести вывозку неорганизованного и организованного скопления бытовых отходов в населенных пунктах | до 25 марта 2024г. | Администрация с/с |
| 8. | Завезти продукты питания в д. Казаяк-Кутуш, Симские хутора | до 25 марта 2024г. | Руководитель РАЙПО (по согласованию) |
| 9. | До половодья привести в готовность плав.средства | до 25 марта 2024г. |  председатель комиссии |
| 10. | Эвакуирование населения, скота, материальных ценностей из мест затопления | до начала паводка | администрация с/с, паводковая комиссия |
| 11. | Обеспечить своевременные работы по вскрытию водоотводов малых мостов и труб в поселке | до 25 марта 2024г. | Председатель комиссии |
| 12. | Обеспечить водоотводы в восточной части поселка за жел. дорожной линией, жел. дорожный мост, ул.Новикова | до 25 марта 2024г. | Администрация с/с,паводковая комиссия |
| 13 | Подготовить технику для проведения мероприятия при возникновении ЧС в период паводка 2024 года | до 25.03.2024 г. | Руководители предприятий и организаций(по согласованию) |
| 14. | Обеспечение охраны общественного порядка в местах возможной эвакуации людей, сопровождение аварийно-спасательных бригад к месту проведения работ. | На период половодья | Участковый МВД России по Иглинскому району(по согласованию)  |
| 15. | Уточнить систему связи и порядок оповещения населения об угрозе подтопления. Назначить в подтапливаемых населенных пунктах ответственных лиц по оповещению связи и оповещению населения | до 25.03.2024г.  | Председатель комиссии |
| 16 | Подготовка помещений для возможной эвакуации населения из зон затопления | до 25.03.2024г. | Председатель комиссии ВРА Улу-Теляк (по согласованию) |

Агарова Ирина Ивановна

83479524422